校教字〔2013〕63号

关于印发湖南工程学院研究生

科技创新项目管理办法（试行）的通知

校直各单位：

《湖南工程学院研究生科技创新项目管理办法（试行）》已经校长办公会审定，请遵照执行。

湖南工程学院

2013年12月26日

湖南工程学院研究生科技创新项目

管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条 为规范我校研究生科技创新项目（以下简称创新项目）管理，保证创新项目的良性运行，促进我校研究生教育的发展和研究生培养质量的提高，高效发挥项目效益，特制定本办法。

第二条 实施创新项目的目的是：加强研究生科技创新意识和创新能力的培养，鼓励在校研究生积极参加各种创新活动，引导研究生选择创新性强、富有挑战性的应用研究课题或工程项目进行研究，提高研究生培养质量。

第三条 创新项目分优秀硕士学位论文培育项目和一般项目。立项工作每年开展一次。

（一）优秀硕士学位论文培育项目选题必须与硕士学位论文紧密相关，研究内容依托导师在研项目，有较好的研究基础，限在读一年级研究生申报。全校每年资助不超过2项，每项资助1.0万元。

（二）一般项目选题须有明确的工程应用背景，面向所有一、二年级在读研究生。按全校在读一、二年级研究生人数的20%确定总的资助项目数，每项资助0.4万元。

第四条 创新项目（除优秀硕士学位论文培育项目外）研究年限一般为1年。

第二章  组  织

第五条 研究生工作处具体负责创新项目的管理。其主要职责是：负责组织项目的申报、评议；监督检查资助项目的执行情况；组织年度总结和项目验收。

第六条 创新项目实行研究生指导教师指导下的课题申请人负责制。凡申请资助的项目只确定一名项目负责人，项目负责人在批准的计划任务和预算范围内享有自主权，并承担相应的责任。

第七条 凡经批准的项目，由导师负责和协调项目执行过程中的日常管理，并为项目的实施提供必要的条件。

第三章  项目申报

第八条 申报程序

（一）项目申请人根据所学专业、研究领域填写《湖南工程学院研究生科技创新项目申请书》，由研究生指导教师对该研究生的业务基础、研究能力、科研态度、研究条件及研究项目的前瞻性、创新性、可行性以及预计提供研究成果的形式等予以论证并签署意见。

（二）各学院组织相关专家对申报的创新项目进行初审，确定推荐项目并填写《湖南工程学院研究生科技创新项目申报情况汇总表》交研究生工作处。

第九条 申报条件

1．申请人必须是我校在读的一、二年级全日制硕士研究生。

2．申报项目的研究目标明确，立项依据充分，拟采取的研究方法、技术路线及研究方案先进可行；研究内容具有明显的创新之处；已有一定的研究工作基础和实验条件；预期成果切合实际；经费预算合理，研究时间能够得到保证。

3．研究生指导教师能切实指导项目研究，提供必要的科研经费和条件。研究生指导教师须签订项目指导承诺书，负责项目的业务指导和监管。

4．每位研究生在校期间只能申报一项湖南工程学院研究生科技创新项目。

第四章  立  项

第十条  创新项目立项坚持科学、公正、公开、合理、择优的原则。

第十条  创新项目由研究生工作处进行形式审查和分类汇总，并组织有关专家对形式审查合格的项目进行评审，报请学校批准。

第五章  项目经费及管理

第十一条 学校设立“研究生科技创新项目”专项经费。

第十二条 创新项目实行研究生指导教师领导下的项目负责人负责制，经费开支须经指导教师批准。项目负责人按有关规定开支资助经费，任何单位、个人不得克扣或挪用。

项目经费主要开支范围：

1．科研业务费：测试、计算、分析费，国内调研和学术会议费，业务资料费，论文印刷费、出版经费补助。

2．实验、材料费：原材料、试剂、消耗品购置费等。

3．仪器设备费：小型仪器设备购置费，自制专用仪器的材料、配件购置费和加工费。

4．相关经费：除以上费用外，确因项目需要支出的经费。

第十三条 项目资助经费按年度按项目一次核定拨款。

第六章 结  题

第十四条  项目完成预定的研究任务，并取得预期成果后应及时结题。承担有未结题创新项目的研究生不得参加学位论文答辩。

第十五条 项目结题后，必须填报《湖南工程学院研究生科技创新项目结题报告》，由研究生所在教学院（部）和研究生工作处按照学校有关规定组织验收。

第七章  附  则

第十六条 本办法由研究生工作处负责解释。

第十七条 本办法自颁发之日起施行。

湖南工程学院党政办公室        2013年12月26日印发